## Tabla1
OBRAS DE TRANSMISION EN TRANSBA
Ubicación | Descripción | Fecha estimada de PES | Comitente | Justificación | Solicitud de Acceso | Emisión del CCyNP | Estado
ET Trenque Lauquen | Ampliación en ET Trenque Lauquen: T7TL de 30/30/20 MVA - 132/34,5/13,8 kV y obras de adecuación. | Invierno 2026 | FREBA - COOP. TL | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento de la Cooperativa de Trenque Lauquen. | Si | ENRE 0023/2019 | En Ejecución
ET Salto | Ampliación en ET Salto: Nueva salida en 33 kV. | Invierno 2026 | COOP. SALTO | Mejora el abastecimiento de la localidad de Gahan. | Si |  | En Ejecución
ET Ayacucho | Nueva ET Ayacucho: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual 1TDLM1 con línea doble terna de 3,4 km. | Invierno 2026 | FREBA - EDEA | Mejora el abastecimiento a la localidad de Ayacucho y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV, evitando restricciones de demanda y eliminando las unidades de generación móvil local en la región. | Si | ENRE 0011/2024 | En Ejecución
ET Mar del Tuyú | ET Mar del Tuyú: Repotenciación de T1MU de 20/20/6,6 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, | Invierno 2026 | FREBA - EDEA | Evita restricciones de demanda debido a la sobrecarga del transformador T1MU. La adecuación de la vinculación de la ET al sistema de transporte incrementa los niveles de calidad y seguridad en la operación del mismo. | Si | No | En Ejecución
ET General Madariaga | ET General Madariaga: Instalación de un tercer transformador (T3GD) 5/5 MVA - 33/13,8 kV. | Invierno 2026 |  | Otorga mayor confiabilidad en el abastecimiento de la localidad de Gral. Madariaga y alrededores, favoreciendo el desarrollo de la región. | - |  | En Ejecución
ET Mar de Ajó | Ampliación en ET Mar de Ajó: Construcción de edificio para nuevo tren de celdas en 33 kV y 13,2 kV, Libera restricciones de potencia al T1MJ y T2MJ. | Invierno 2026 | COOP. SAN BERNARDO | Libera restricciones operativas sobre los transformadores T1MJ y T2MJ. | Si | Nota ENRE N° 12716521/2025 | No Iniciada
ET San Nicolás Norte | Nueva ET San Nicolás Norte: 2 x 40/40/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual 1GLSN1, Nueva línea de ET San Nicolás Norte a ET Laminados Industriales (EPESF). | Invierno 2026 | FREBA - EDEN | Mejora sustancialmente el abastecimiento a la zona norte de la localidad de San Nicolás de los Arroyos, otorgando una mayor flexibilidad operativa a la red de distribución local, además de permitir el desarrollo urbanístico e industrial. | Si | ENRE 0045/2020 | Finalizada
ET Sidersa | Nueva ET Sidersa: 1 x 65 MVA + 1 x 30 MVA - 132/13,2 kV, vinculación por cable subterráneo de uso dedicado en 132 kV a ET Ramallo. | Invierno 2026 | SIDERSA | Obra de Sidersa para el abastecimiento de su nuevo proyecto siderúrgico. | Si | ENRE 0297/2025 | No Iniciada
ET Gonzales Cháves | ET Gonzales Cháves: Repotenciación de T1GC de 10/10/3,3 MVA a 15/10/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Retiro de T2GC 5 MVA - 33/13,8 kV, Instalación de T3GC 15/10/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Invierno 2026 | FREBA - EDEA | Evita restricciones de demanda debido a la sobrecarga del transformador T1GC que opera al límite de su potencia nominal, y la necesidad de incorporar generación móvil en escenarios de alta demanda. | Si | ENRE 0627/2023 | En Ejecución
ET Tandil Industrial | ET Tandil Industrial: T2TDI 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Invierno 2026 | FREBA - USINA TANDIL | Asegura el abastecimiento al partido de Tandil, permitiendo el desarrollo industrial de la zona, descargando además los transformadores de la ET Tandil. Adicionalmente permite una mejor flexibilidad operativa de la red de distribución en media tensión. | Si | ENRE 0218/2014 | En Ejecución
ET Azul | Repotenciación T3AZ de ET Azul: de 15/10/15 MVA a 40/40/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV y obras de adecuación. | Invierno 2026 | FREBA | Mejora el abastecimiento de la localidad de Azul y alrededores, favoreciendo el desarrollo de la zona. Permite además cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | Nota ENRE N° 83347850/2024 | No Iniciada
ET Bahía Blanca Sur | Nueva ET Bahía Blanca Sur: 2 x 45/30/45 MVA - 132/34,5/13,8 kV Vinculación sobre la actual 1CHPQ1 con cable subterráneo de 0,3 km. | Invierno 2026 | FREBA - EDES | Mejora el abastecimiento de la zona sur de la localidad de Bahía Blanca, otorgando mayor flexibilidad operativa de la red de distribución. | Si | ENRE 0133/2022 | En Ejecución
ET Mayor Buratovich | Instalación de celdas de 33 kV en la ET Mayor Buratovich para el abastecimiento de la demanda. | Invierno 2026 | FREBA - EDES | Mejora el abastecimiento de las subestaciones de la distribuidora EDES, dando además una mayor confiabilidad al bastecimiento del área de Ascasubi, Mayor Buratovich y Origones que actualmente son alimentados desde el único transformador de la ET Pedro Luro. | Si | Nota ENRE N° 64650282/2024 | En Ejecución
ET Bragado | ET Bragado: Desarrollo de semibarra 9BGB en 13,2 kV y obras de adecuación para liberar restricciones de transformación en los niveles de MT en 33 y 13,2 kV. | Verano 2026/2027 | FREBA - EDEN | Elimina restricciones a la potencia nominal de los transformadores T5BG y T6BG luego de su repotenciación durante los años 2024 y 2025. | Si | Nota ENRE N° 77283765/2024 | En Ejecución
ET Mercedes | ET Mercedes: Reemplazo de tren de celdas 33 y 13,2 kV y obras de adecuación, Libera restricciones sobre el T1MD y el T2MD. | Verano 2026/2027 | FREBA - EDEN | Elimina restricciones a la potencia nominal de los transformadores T1MD y T2MD luego de su repotenciación durante el 2024. | Si | ENRE 0854/2023 | No Iniciada
ET General Villegas | Ampliación de ET General Villegas: T2GVI 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Verano 2026/2027 |  | Evita restricciones a la demanda frente a indisponibilidades del T1GVI. | No | No | Propuesta
ET Chivilcoy Dos | Nueva ET Chivilcoy Dos: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual línea 1CIVM1 con línea doble terna de 18 km. | Verano 2026/2027 | Estudios y Sup. FREBA Obra: DPE - CAF | Evita restricciones en el abastecimiento del suministro energético en escenarios de alta demanda debido a la elevada carga de los transformadores de potencia (T1CI y T2CI). Otorga una mayor flexibilidad operativa en la red de distribución en media tensión | Si | ENRE 0294/2022 | En Ejecución
ET Guaminí | Nueva ET Guaminí: 2 x 30/30/20 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a ET Cnel. Suarez con línea simple terna de 62,6 km. | Verano 2026/2027 | Estudios y Sup. FREBA Obra: DPE - CAF | Mejora el abastecimiento a la localidad de Guaminí y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV, evitando restricciones de demanda por problemas de regulación de tensión del Sistema de Subtransmisión de 33 kV y la incorporación de generación térmica móvil para sostener el suministro energético. | Si | ENRE 0110/2022 | En Ejecución
ET Chacabuco Industrial | ET Chacabuco Industrial: T2CD 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV y obras de adecuación. | Verano 2026/2027 | COOP. CHACABUCO | Mejora el abastecimiento de la localidad de Chacabuco y aledañas, favoreciendo el desarrollo de la región. Permite además cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | ENRE 0114/2012 | En Proyecto
ET Pehuajó | ET Pehuajó: T6PH 40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV | Verano 2026/2027 |  | Mejora el abastecimiento de la localidad de Pehuajó, favoreciendo el desarrollo de la región. | Si | No | En Proyecto
ET Luján Dos | Repotenciación de T1LD y T2LD en ET Luján Dos: de 2x30/20/30 MVA a 2x40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Verano 2026/2027 | FREBA - COOP. LUJAN | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | No | No | Propuesta
ET Villa Gesell | Repotenciación T2VG en ET Villa Gesell: de 15/10/15 MVA a 40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Verano 2026/2027 | COOP. VILLA GESELL | Evita restricciones de demanda durante la época estival debido al elevado nivel de carga del transformador (T2VG) y la incorporación de generación térmica móvil para sostener el suministro energético. | Si | No | En Proyecto
ET Quequén | ET Quequén: Repotenciación T1QU de 15/10/15 MVA a 30/30/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Instalación T2QU 30/30/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Instalación de juego doble barra en 132 kV, Adecuación de conexión en "T". | Verano 2026/2027 | Estudios y Sup. FREBA Obra: DPE - CAF | Evita restricciones de demanda debido a la saturación del transformador T1QU y la necesidad de incorporar generación móvil durante la época de verano. | Si | ENRE 0006/2022 | Por Licitar / Licitada
ET Miramar | ET Miramar: Habilitación del T1MR en su potencia total (30/20/30 MVA). | Verano 2026/2027 | EDEA | Evitar restricciones de demanda durante la época estival a las localidades de Miramar, Mechongué, Cte. N. Otamendi, Mar del Sur y Centila del Mar. | Si | No | No Iniciada
ET San Pedro | Repotenciación T1SH ET San Pedro: de 15/10/15 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV. Como la Solicitud de Acceso no indica obras de adecuación, el T1SH queda limitado a 30/20/30(11**) MVA. | Verano 2026/2027 | COOP. SAN PEDRO | Evita restricciones de demanda debido al elevado nivel de carga de los transformadores de potencia. | Si | ENRE 0552/2022 | En Proyecto
ET Colón | Ampliación de ET Colón: T2CN 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Instalación de un juego de doble barra en 132 kV y obras de adecuación. | Verano 2026/2027 | COOP. COLÓN | Asegurar el abastecimiento de la localidad de Colón y aledañas, favoreciendo el desarrollo de la misma, permitiendo además cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | No | En Proyecto
ET Tornquist | ET Tornquist: Adecuación de conexión en "T" con creación de sistema doble barra en 132 kV, y obras complementarias para habilitación de la potencia nominal del T1TO (30/30/20 MVA) | Verano 2026/2027 | FREBA - EDES | Incrementa los niveles de calidad y seguridad en la operación del sistema. Incrementa la capacidad de transformación sobre la ET Tornquist. | Si | Si | En Ejecución
ET Cangrejales | Nueva ET Cangrejales: Vinculación sobre la actual 1BBPQ3 adicionando 1,95 km para conformar 1BBCAG1 y 1CAGPQ1. Nuevo vínculo 1CAGPQ2 de 1,95 km. Desvinculación de la actual ET Profertil del sistema. | Verano 2026/2027 | PROFERTIL | Proyecto para el abastecimiento de la planta industrial de Profertil, | Si | Publicidad CCyNP ENRE 0433/2024 | En Ejecución
ET Coronel Suárez | Repotenciación de T1CZ en ET Coronel Suarez: de 15/10/15 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV y obras de adecuación. | Verano 2026/2027 | EDES | Asegura el suministro energético de la localidad de Cnel. Suárez y alrededores, permitiendo sostener la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | ENRE 337/2013 | En Proyecto
ET Tres Arroyos | ET Tres Arroyos: T3TY 30/30/10 MVA - 132/34,5/13,8 kV y obras de adecuación. | Verano 2026/2027 | CELTA | Mejora el abastecimiento de la localidad de Tres Arroyos y alrededores, favoreciendo el desarrollo de la zona. Permite además cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | No | En Proyecto
ET Las Armas | ET Las Armas: T3LM 15/10/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Nuevo campo para acoplamiento de barras en 132 kV, Obras de adecuación para eliminar restricciones de potencia al T1LM. | Invierno 2027 |  | Asegura el abastecimiento energético de la localidad de Las Armas y aledañas, permitiendo el desarrollo de la zona | No | No | Propuesta
ET Balcarce | ET Balcarce: Repotenciación de T1BL de 15/10/15 MVA a 30/30/20 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Habilitación de T2BL en su potencia total (30/30/20 MVA). | Invierno 2027 |  | Asegura el abastecimiento al partido de Balcarce, permitiendo el desarrollo de la región. | No | No | Propuesta
ET Villa Lía | ET Villa Lía: Instalación de un doble juego de barras de 132 kV, Adecuación de conexión en "T" en 1AATE1 con línea doble terna de 9 km. Adecuación de TI en extremo S.A. de Areco. | Invierno 2027 | FREBA | Mayor aprovechamiento de la potencia instalada en la ET Villa Lía 220/132 kV (150 MVA) | Si | Audiencia Publica ENRE 0468/2023 CCyNP ENRE 0570/2025 | Por Licitar / Licitada
ET Zárate | ET Zárate: Habilitación del T3ZA en su potencia total (30/30/30 MVA). Habilitación del T4ZA en su potencia total (30/30/20 MVA). | Invierno 2027 |  | Libera restricciones a la demanda sobre los transformadores T3ZA y T4ZA. | No | No | Propuesta
ET Pergamino Industrial | Nueva ET Pergamino Industrial: 2 x 30/30/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual línea 1PORF1. | Invierno 2027 | FREBA, DPE, CELP | Asegura el abastecimiento al partido de Pergamino, permitiendo el desarrollo industrial de la zona, descargando además los transformadores de la ET Pergamino. Adicionalmente permite una mejor flexibilidad operativa de la red de distribución en media tensión | Si | No | En Proyecto
ET Arrecifes Oeste | Nueva ET Arrecifes Oeste: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a ET Villa Lía con línea simple terna de 77 km. | Invierno 2027 | FREBA | Mejora sustancialmente el abastecimiento de la localidad de Arrecifes y alrededores, favoreciendo el desarrollo de la región. Permite además cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia | - |  | Por Licitar / Licitada
ET Tornquist | Ampliación de ET Tornquist: T2TO 15/15/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Proveniente de la repotenciación del T1TO. | Invierno 2027 | FREBA | Asegurar el abastecimiento del área de Tornquist, permitiendo cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | No | No | Propuesta
ET Villalonga | ET Villalonga: T2VL 30/30/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Para abastecimiento de la demanda de EDES. | Invierno 2027 | DPE - CAF | Mejora sustancialmente el abastecimiento eléctrico del Partido de Carmen de Patagones y sus localidades, a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV. Con este nuevo punto de inyección se logra que la red de Subtransmisión de 33 kV acometa a barras de la ET 132/33/13.2 kV, acortando las extensas distancias de los corredores de 33 kV. | No | No | En Proyecto
ET San Andrés de Giles | Nueva ET San Andrés de Giles: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a futura ET S.A. Areco Sur con línea simple terna de 26 km. | Verano 2027/2028 | Estudios y Sup. FREBA Obra: DPE - CAF | Mejora el abastecimiento a la localidad de S.A. de Giles y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV. | No | ENRE 0570/2025 | No Iniciada
ET Mar del Tuyú | Ampliación en ET Mar del Tuyú: T2MU 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Instalación de doble juego de barras de 132 kV, Adecuación de actual conexión en "T" con línea 1LOMJ1. | Verano 2027/2028 | FREBA - EDEA | Mejora el abastecimiento de la Costa Atlantica Norte, otorgando una mayor flexibilidad operativa a la red en condiciones de indisponibilidad de un transformador en Las Toninas, Mar del Tuyú o Mar de Ajó. | Si | No | En Proyecto
EETT Atucha, Las Palmas y Zárate | Seccionamiento de línea 1ATZA1 en ET Las Palmas: Nuevo vínculo 1ATLS1, Nuevo vínculo 1LSZA2 | Verano 2027/2028 | RES SE 01/2003 | Mejora el abastecimiento del área de Zárate y del corredor Ramallo - Zárate. | No |  | No Iniciada
EETT Campana, Campana Tres y Zárate | Seccionamiento de línea 1CPZA1 en ET Campana: Nuevo vínculo 1CACP1, Nuevo vínculo 1CAZA1 | Verano 2027/2028 | RES SE 01/2003 | Mejora el abastecimiento del área de Zárate y del corredor Campana - Zárate. | Si |  | En Proyecto
ET Areco Sur | Nueva ET Areco Sur: 1 x 40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a la futura línea 1AAVL1 con línea doble terna de 11 km. | Verano 2027/2028 | DPE | Asegura el abastecimiento de la demanda del partido de San Antonio de Areco, permitiendo el desarrollo de la región. Permite contar con una mayor flexibilidad operativa en la red de distribución en media tensión al contar con una segunda ET AT/MT | Si | ENRE 0570/2025 | Por Licitar / Licitada
ET Capitán Sarmiento Dos | Nueva ET Capitan Sarmiento Dos: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la futura línea 1AEO-VL1 con línea doble terna de 10 km. | Verano 2027/2028 | DPE - CAF | Mayor aprovechamiento de la potencia instalada en la ET Villa Lía 220/132 kV (150 MVA) a través de la ampliación de la misma, generando una nueva vinculación en 132 kV hacia Capitán Sarmiento. Mejora además el abastecimiento de las localidades de C. Sarmiento y C. de Areco, permitiendo eliminar las generación de emergencia. | - |  | Por Licitar / Licitada
ET Los Cardales | Nueva ET Los Cardales: 2 x 40/40/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual línea 1CPMH1 con línea doble terna de 16,6 km. | Verano 2027/2028 | FREBA | Permite abastecer la demanda residencial e industrial de la zona aledaña a las RNN°8 y RPN°6, como así también mejorar la calidad en el suministro energético de la red de distribución actual al vincular la misma a un nuevo nodo de 132 kV. | Si | Nota ENRE N° 34477917/2025 | En Proyecto
EETT Arecifes Oeste y Salto | Línea de 132 kV Arrecifes Oeste - Salto de 31 km. | Verano 2027/2028 | FREBA | Permite exportar mayor potencia desde la ET Villa Lía, minimizando los requerimientos de despacho forzado de generación térmica, eliminando además la condición radial de la ET Arrecifes Oeste, otorgando una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. | No | No | Propuesta
EETT Junín y Chacabuco Industrial | Línea de 132 kV Chacabuco Industrial - Junín de 55 km. | Verano 2027/2028 | FREBA | Eliminar la necesidad de generación térmica distribuida por 22,4 MW de la CT Junín, necesaria para regular tensión en el corredor de 132 kV Bragado - Pergamino. | No | No | Propuesta
ET Punta Alta | ET Punta Alta: Habilitación del T1PV a su potencia nominal (30/30/20 MVA). | Verano 2027/2028 | COOP. PUNTA ALTA | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | No |  | No Iniciada
ET Nueve de Julio | Nueva ET Nueve de Julio: 2 x 40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a ET Veinticinco de Mayo con línea simple terna de 94 km. | Invierno 2028 | FREBA | Mejora el abastecimiento a la localidad de Nueve de Julio y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV, evitando restricciones de demanda y eliminando las unidades de generación móvil local en la región | Si | ENRE 0469/2023 | En Ejecución
ET General Belgrano | Nueva ET General Belgrano: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a ET Newton con línea simple terna de 35 km, Desarrollo de doble juego de barras en ET Newton. | Invierno 2028 | FREBA, DPE - CAF | Mejora el abastecimiento a la localidad de General Belgrano y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV, evitando restricciones de demanda y eliminando las unidades de generación móvil local en la región | Si |  | Por Licitar / Licitada
ET San Pedro Industrial | Nueva ET San Pedro Industrial: 2 x 30/30/20 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual líinea 1PSSH1 con línea doble terna de 4,1 km. | Invierno 2028 | FREBA | Mejora el abastecimiento a la localidad de San Pedro a través de una segunda ET vinculada al sistema de transporte de 132 kV, otorgando una mayor flexibilidad operativa a la red de distribución local, además de permitir el desarrollo de la región. | Si | ENRE 0593/2023 | En Proyecto
EETT Baradero y Villa Lía | Línea de 132 kV Baradero - Villa Lía de 47,8 km. | Invierno 2028 | FREBA | Permite exportar potencia desde la ET Villa Lía 220/132 kV hacia corredor Baradero - San Pedro, otorgando una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. | Si | ENRE 0593/2023 | Por Licitar / Licitada
ET Zárate | Repotenciación T1ZA en ET Zárate: de 15/10/15 MVA a 30/30/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Invierno 2028 |  | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | No | No | Propuesta
ET Ramallo Industrial | ET Ramallo Industrial: Instalación de un segundo transformador (T2RN) de 132/34,5/13,8 kV - 45/45/45 MVA. | Invierno 2028 |  | Mejora el abastecimiento del partido de Ramallo sus localidades, favoreciendo el desarrollo industrial de la región. | No | No | Propuesta
ET Coronel Suarez | Repotenciación de T2CZ en ET Coronel Suarez: de 15/10/15 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV y obras de adecuación. | Invierno 2028 | EDES | Asegura el suministro energético de la localidad de Cnel. Suárez y alrededores, permitiendo sostener la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | ENRE 337/2013 | En Proyecto
ET Laprida | ET Laprida: Reemplazo del T1LA de 10/10/3,3 MVA a 15/10/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Retiro del T3LA 5 MVA - 34,5/13,2 kV, Estandarización de grupos de conexión. | Invierno 2028 |  | Al estandarizar el grupo de conexión se permite un rapido reemplazo de la máquina en el caso de que se produzca una falla interna. | No | No | Propuesta
ET Pigüé | Repotenciación de T1PF en ET Pigüé: de 15/10/15 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Invierno 2028 | EDES | Asegura el suministro energético de la localidad de Pigüe y alrededores, permitiendo sostener la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | Publicidad CCyNP ENRE 0226/2016 | En Proyecto
ET Lobos | Nueva ET Lobos: 2 x 40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a ET Veinticinco de Mayo con línea simple terna de 112 km. | Verano 2028/2029 | FREBA | Mejora el desempeño del área abastecida desde el corredor de 132 kV Monte - Chascomús y en menor medida a la costa atlántica Norte. Además elimina la condición radial de la ET Lobos, otorgando una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. | Si | No | Por Licitar / Licitada
EETT Brandsen - Kaiser | Línea de 132 kV en simple terna Brandsen - Kaiser de 35 km. | Verano 2028/2029 |  | Mejora notablemente el abastecimiento a la zona del corredor Rosas - Monte - Brandsen, manteniendo la regulación de tensión dentro de los margenes admisible, otorgando además una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. | No | No | Propuesta
ET Carlos Casares | Repotenciación de T1CJ en ET Carlos Casares: de 5 MVA a 15/10/15 MVA - 66/34,5/13,8 kV, T2CJ y T3CJ pasan como reserva. | Verano 2028/2029 |  | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | No | No | Propuesta
ET Chacabuco | Repotenciación T2CB en ET Chacabuco: de 15/10/15 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV y obras de adecuación. | Verano 2028/2029 | COOP. CHACABUCO | Evita restricciones de demanda debido a la sobrecarga del transformador T2CB que opera al límite de su potencia nominal | Si | No | En Proyecto
ET Lincoln | Ampliación en ET Lincoln: Reemplazo del tren de celdas en 13,2 kV para la eliminación de restricciones actuales del T1LI y T2LI. | Verano 2028/2029 | EDEN | Libera restricciones operativas sobre los transformadores T1LI y T2LI. | Si | ENRE 0045/2020 | No Iniciada
EETT Villa Gesell - Mar de Ajó | Línea de 132 kV Mar de Ajó - Villa Gesell de 66 km. | Verano 2028/2029 | FREBA | Mejora el abastecimiento de la Costa Atlántica Norte reduciendo la carga de las líneas en el área. Mejora la confiabilidad del corredor Villa Gesell - Las Toninas. | No | No | Propuesta
ET Villa Gesell | Repotenciación T1VG en ET Villa Gesell: de 30/20/30 MVA a 40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Verano 2028/2029 |  | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | No | No | Propuesta
EETT Norte - Vivoratá | Línea de 132 kV en doble terna Vivoratá - Norte (Santa Clara) de 21 km. | Verano 2028/2029 | DPE - CAF | Mejora el abastecimiento a la localidad de Santa Clara del Mar y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV, evitando restricciones de demanda. | No | No | En Proyecto
ET Las Palmas | ET Las Palmas: T2LS 40/40/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Verano 2028/2029 | COOP. ZÁRATE | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | Si | Publicidad CCyNP ENRE 0035/2017 | En Proyecto
EETT Arecifes Oeste y Pergamino | Línea de 132 kV Arrecifes Oeste - Pergamino Industrial de 50 km. | Verano 2028/2029 | FREBA | Permite crear un nuevo corredor de 132 kV entre Villa Lía y Pergamino Industrial, otorgando una mayor confiabilidad del sistema de la zona norte ante contingencias simples. | No | No | Propuesta
ET Junín | Repotenciación de T1JU y T2JU en ET Junín: de 2x30/20/30 MVA a 2x40/30/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Verano 2028/2029 | FREBA - EDEN | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | No | No | En Proyecto
ET IMSA | Repotenciación de T1IM y T2IM en ET IMSA: de 2x15/10/15 MVA a 2x30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Verano 2028/2029 | FREBA - EDEN | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | No | No | En Proyecto
EETT Lobos - Monte | Línea de 132 kV Lobos - Monte de 48 km. | Año 2029 | FREBA | Mejora el desempeño del área abastecida desde el corredor de 132 kV Monte - Chascomús y en menor medida a la costa atlántica Norte. Además elimina la condición radial de la ET Lobos, otorgando una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. | No | No | Propuesta
EETT Chivilcoy Dos - Chacabuco Industrial | Línea de 132 kV Chacabuco Industrial - Chivilcoy Dos de 54 km. | Año 2029 | FREBA | Permite inyectar potencia desde el nodo 25 de Mayo hacia el nodo Chacabuco a través de un segundo circuito, conformando un nuevo corredor de 132 kV 25 de Mayo-Chivilcoy-Chacabuco. | No | No | Propuesta
ET Salliqueló | Nueva ET Salliqueló 1 x 30/30/20 MVA - 132/34,5/13,8 kV , 1 x 40 MVA - 132/66 kV. Vinculación a ET Henderson con línea simple terna de 150 km. | Año 2029 | FREBA | Mejora el abastecimiento a la localidad de Salliqueló y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV. | No | No | Propuesta
ET Navarro | Nueva ET Navarro: 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a ET Plomer con línea simple terna de 46 km, Vinculación a ET Lobos con línea simple terna de 35 km. | Año 2029 | DPE | Mejora sustancialmente el abastecimiento energético de la localidad de Navarro y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV | No | No | En Proyecto
EETT Mercedes - S.A. de Giles | Línea de 132 kV Mercedes - S.A. de Giles de de 22 km. | Año 2029 | DPE | Elimina la condición radial de las EETT S.A. de Giles y Mercedes Dos, otorgando una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. | No | No | En Proyecto
ET Roque Pérez | Nueva ET Roque Pérez: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a sobre futura línea 1LOB-VM1 con línea doble terna de 4 km. | Año 2029 | DPE | Mejora el abastecimiento a la localidad de Roque Pérez y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV | No | No | En Proyecto
EETT T. Lauquen – G. Villegas | Línea de 132 kV T. Lauquen – G. Villegas de 115 km. | Año 2029 |  | Permite un mejor abastecimiento del área Oeste frente a indisponibilidad de líneas de 132 kV. | No | No | Propuesta
EETT Chacomús - Gral. Belgrano | Línea de 132 kV Chascomús - General Belgrano de 83 km. | Año 2029 | FREBA, DPE - CAF | Elimina la condición radial de la ET Gral. Belgrano, otorgando una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. Brinda además un circuito en paralelo de inyección de potencia hacia el nodo Chascomús. | Si |  | Por Licitar / Licitada
ET General Madariaga | ET General Madariaga: Instalación de un cuarto transformador (T4GD) 132/34,5/13,8 kV - 15/10/15 MVA. | Año 2029 |  | Otorga mayor confiabilidad en el abastecimiento de la localidad de Gral. Madariaga y alrededores, favoreciendo el desarrollo de la región. | No | No | Propuesta
ET Valeria del Mar | ET Valeria del Mar: T2VA 30/20/30 MVA, y obras de adecuación. | Año 2029 | DPE | Mejora el abastecimiento de la localidad de Valeria del Mar y alrededores, favoreciendo el desarrollo de la zona. Permite ademas cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | No | No | Propuesta
ET Junín Sur | Nueva ET Junín Sur: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la futura línea 1CID-JU1 con línea doble terna de 5,5 km. | Año 2029 | DPE | Mejora sustancialmente el abastecimiento energético de la localidad de Junín y alrededores, otorgando una mayor flexibilidad operativa en la red de distribución en media tensión al contar con una nueva ET AT/MT. Además permite potenciar el desarrollo industrial de la zona. | No | No | En Proyecto
ET Pedro Luro | ET Pedro Luro: T2PL 15/10/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Año 2029 |  | Asegura el suministro energético de la localidad de Pedro Luro y alrededores, permitiendo sostener la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | No | No | Propuesta
ET Pigüé | Repotenciación de T2PF en ET Pigüé: de 15/10/15 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Año 2029 | EDES | Asegura el suministro energético de la localidad de Pigüe y alrededores, permitiendo sostener la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | Publicidad CCyNP ENRE 0226/2016 | En Proyecto
ET Mercedes Dos | Nueva ET Mercedes Dos: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la futura línea 1MD-SAG1 con doble terna de 5 km. | Año 2031 | DPE - CAF | Evita restricciones en el abastecimiento del suministro energético en escenarios de alta demanda debido a la elevada carga de los transformadores de potencia (T1MD y T2MD). | No | No | En Proyecto
ET 25 de Mayo Dos | Nueva ET Veinticinco de Mayo Dos: 1 x 30/30/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual 1BGVM1 con línea doble terna de 2 km. | Año 2031 | FREBA | Mejora sustancialmente el abastecimiento energético de la localidad de 25 de Mayo y aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV | No | No | Propuesta
EETT Mar de Ajó y Las Toninas | Línea de 132 kV Mar de Ajó - Las Toninas de 30 km. | Año 2031 |  | Mejora el abastecimiento de la Costa Atlantica Norte. | No | No | Propuesta
ET Dolores | Repotenciación de T1DO y T2DO en ET Dolores: de 2x15/10/15 MVA a 2x30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Año 2031 |  | Permite el abastecimiento del partido de Dolores durante la epoca estival. | No | No | Propuesta
ET Las Toninas | ET Las Toninas: T2LO 30/30/20 MVA, y obras de adecuación. | Año 2031 | DPE | Evita restricciones de demanda debido a la sobrecarga del transformador T1LO que opera al límite de su potencia nominal, y la necesidad de incorporar generación móvil durante la época de verano. | Si | No | En Proyecto
ET Miramar | Repotenciación de T2MR en ET Miramar: de 15/10/15 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación. | Año 2031 | EDEA | Evitar restricciones de demanda durante la época estival a las localidades de Miramar, Mechongué, Cte. N. Otamendi, Mar del Sur y Centila del Mar. | Si | No | No Iniciada
ET Villa Lía | Ampliación en ET Villa Lía T2VL 150/150/25 MVA - 220/138/13,8 kV. | Año 2031 | DPE | Obra necesaria para poder continuar desarrollando la red de transporte provincial de 132 kV desde el nodo Villa Lía. | No | No | En Proyecto
EETT Cardales y Luján Dos | Línea de 132 kV Cardales - Luján Dos de 27 km. | Año 2031 |  | Mejora el abastecimiento frente a continencias simples que se produzcan sobre el corredor Bragado - Luján o Campana - Campana Tres. | No | No | Propuesta
ET Rojas | Repotenciación T2RF en ET Rojas: de 15/10/15 MVA a 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, y obras de adecuación asociadas. | Año 2031 | COOP. ROJAS | Mejora el abastecimiento de la localidad de Rojas y aledañas, favoreciendo el desarrollo de la región. Permite además cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | No | En Proyecto
ET Las Flores | Repotenciación de T1LF y T2LF en ET Las Flores: de 2x15/5/10 MVA a 2x15/10/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Estandarización de grupos de conexión. | Año 2031 |  | Al estandarizar el grupo de conexión se permite un rapido reemplazo de la máquina en el caso de que se produzca una falla interna. | No | No | Propuesta
ET Tres Arroyos Industrial | Nueva ET Tres Arroyos Industrial: 2 x 30/30/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual línea 1CGTY1 con línea doble terna de 5,5 km. | Año 2031 |  | Mejora sustancialmente el abastecimiento energético de la localidad de Tres Arroyos y alrededores, otorgando una mayor flexibilidad operativa en la red de distribución en media tensión al contar con una segunda ET AT/MT. Además permite potenciar el desarrollo industrial de la zona. | No | No | Propuesta
ET Coronel Pringles | Repotenciación de T1CF y T2CF en ET Coronel Pringles: de 2x10/10/3,3 MVA a 2x15/10/15 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Estandarización de grupos de conexión. | Año 2031 |  | Al estandarizar el grupo de conexión se permite un rapido reemplazo de la máquina en el caso de que se produzca una falla interna. | No | No | Propuesta
ET Luján Industrial | Nueva ET Lujan Industrial: 2 x 30/20/30 MVA - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación sobre la actual línea 1LDLJ1. | Año 2033 | FREBA | Asegura el abastecimiento del área de Luján. Descarga la actual ET Luján y Lujan dos, otorgando una mayor flexibilidad operativa a la red de distribución local. | No | No | En Proyecto
EETT Guaminí - Saliquelló | Línea de 132 kV Guaminí - Saliqueló de 70 km. | Año 2033 |  | Elimina la condición radial de las EETT Guaminí y Salliqueló, otorgando una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. | No | No | Propuesta
EETT T. Lauquen - Salliqueló | Línea de 132 kV Trenque Lauquen - Salliqueló de 100 km. | Año 2033 |  | Brinda mayor confiabilidad para el abastecimiento de las demandas en las EETT de Saliquello y Guaminí. | No | No | Propuesta
ET Henderson | ET Henderson: Reemplazo del T5HE 15/10/15 MVA por un nuevo transformador de 132/34,5/13,8 kV - 30/30/20 MVA y obras de adecuación. | Año 2033 | EDEN | Asegura el abastecimiento de la demanda de los partidos de Hipólito Yrigoyen y Daireaux y sus localidades, permitiendo además cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | Publicidad CCyNP ENRE 0096/2018 | En Proyecto
ET Henderson | ET Henderson: Reemplazo del T6HE de 132/34,5/13,8 kV - 30/20/30 MVA por una máquina de 132/34,5/13,8 kV - 30/30/20 MVA. | Año 2033 |  | Asegura el abastecimiento de la demanda de los partidos de Hipólito Yrigoyen y Daireaux y sus localidades, permitiendo además cubrir la totalidad de la demanda bajo determinadas condiciones operativas ante la perdida de uno de los transformadores de potencia. | Si | No | En Proyecto
ET Las Palmas | Repotenciación de T1LS en ET Las Palmas: de 30/30/20 MVA a 40/40/40 MVA - 132/34,5/13,8 kV. | Año 2033 |  | Ampliación en la capacidad de transformación para atender necesidades de abastecimiento y/o confiabilidad. | No | No | Propuesta
ET Rauch Dos | Nueva ET Rauch Dos: 2 x 30/20/30 - 132/34,5/13,8 kV, Vinculación a ET Rauch con una línea simple terna de 40 km, Desarrollo de un doble juego de barra en Rauch y construcción de un campo de salida de línea. | Año 2033 | DPE | Mejora el abastecimiento del partido de Rauch y localidades aledañas a través de la vinculación al sistema de transporte de 132 kV, evitando restricciones de demanda y eliminando las unidades de generación móvil local en la región. | No | No | Propuesta
EETT Indio Rico - Tres Arroyos Industrial | Línea de 132 kV Indio Rico - Tres Arroyos Industrial de 82 km. | Año 2033 |  | Otorga una mayor flexibilidad operativa al sistema de transporte de la zona ante contingencias simples. | No | No | Propuesta
EETT Macachín - Puán | Línea de 132 kV Macachín - Puán de 95 km. | Año 2033 |  | Mejora las tensiones sobre la ET Puan permitiendo reducir inestabilidades en condiciones de alta demanda. | No | No | Propuesta
EETT C. Suárez - C. Pringles | Línea de 132 kV C. Suárez - C. Pringles de 95 km. | Año 2033 |  | Brinda mayor fortaleza de la red permitiendo un adecuado nivel de tensión frente a indisponibilidades sobre las líneas de transmisión de las estaciones cercanas. | No | No | Propuesta

## Tabla2
OBRAS DE TRANSMISION QUE IMPACTAN A LA RED DE TRANSBA
Ubicación | Descripción | Fecha estimada de PES | Comitente | Justificación | Solicitud de Acceso | Emisión del CCyNP | Estado
ET Coronel Charlone | Nueva ET Charlone: 2 x 300 MVA - 500/132 kV, Vinculación en 132 kV a la ET Gral. Villegas con línea simple terna de 55 km. Vinculación en 132 kV a EETT Realico (APELP), Laboulaye y Rufino (EPEC). | Año 2031 |  | Punto de abastecimiento clave para el abastecimiento y el control de las tensiones en el área oeste de la red de Transba S.A. |  |  | No Iniciada
ET Baigorrita | Nueva ET Baigorrita (Ex. O’Higgins): 1 x 450 MVA - 500/132 kV Vinculación en 132 kV sobre la futura línea 1CDJU1. | Año 2029 |  | Punto de abastecimiento clave para el abastecimiento y el control de las tensiones en el área centro de la red de Transba S.A. |  |  | No Iniciada
ET Ramallo | Ampliación en ET Ramallo: T3RA 300 MVA - 500/220 kV y T2RA 300 MVA - 220/132 kV. | Invierno 2028 | Res. SE 1/2003 | Insuficiencia de un solo transformador de 500/220 kV – 300 MVA en postfalla de líneas adyacentes de 500 kV. Mejora la confiabilidad del abastecimiento en 132 kV, ante la falla del único transformador existente. Elimina las necesidades de generación forzada en 220 y en 132 kV, por sobrecarga del T4RO, del T4RA y del T1RA. |  |  | No Iniciada
ET Plomer | Nueva ET Plomer 500/220/132 kV: 1 x 450 MVA - 500/132 kV, Vinculación en 132 kV sobre la actual línea 1MDLJ1 con línea doble terna de 20,6 km. | Año 2029 | PROASTEE | Incrementa la capacidad de transporte desde Bahía Blanca hacia GBA. Mejora la confiabilidad del abastecimiento del área en la red de Transba SA. |  |  | Por Licitar / Licitada
ET Bahía Blanca | ET Bahía Blanca: T3BB 300 MVA - 500/132 kV. | Verano 2028/2029 | Luz de Tres Picos | Permite la evacuación de nueva generación eólica prevista a ingresar en el sur de la provincia de Buenos Aires. |  |  | No Iniciada
ET Olavarría | ET Olavarría Repotenciación de los bancos de capacitores serie de 1200 MVA + 1238 MVA a 2 x 1481 MVA | Verano 2027/2028 |  | Repotenciación de los bancos de capacitores serie de las líneas Olavarría – Abasto (K2OL y K4OL), a una capacidad nominal de transferencias de 1481 MVA. Permitirá incrementar las transferencias por el corredor COM-GBA. |  |  | No Iniciada

## Tabla3
OBRAS DE GENERACION
Ubicación | Descripción | Fecha estimada de PES | Comitente | Otras obras asociadas | Solicitud de Acceso | Emisión del CCyNP | Estado
ET Lincoln 33 kV | PS Lincoln 20 MW adjudicados mediante licitación RenMDI. | Invierno 2026 | Genneia | - | Si | ENRE 0296/2025 | En Proyecto
ET Junín 33 kV | PS Junín I 20 MW adjudicados mediante licitación RenMDI. | Invierno 2026 | Genneia | - | Si | ENRE 407/2025 | En Ejecución
ET La China | PE La Rinconada 92,4 MW, 91,5 MW asignados mediante el mecanismo MATER Ref. A. | Invierno 2026 | Vientos La Rinconada S.A. | Vinculación en barras de 132 kV de la ET La China, ampliando los límites de transporte de la línea 1LCH-OL1 a 900 A. | Si | ENRE 0072/2025 | Finalizada
ET Tres Picos | PE La Energética I Fase III 49,5 MW, Asignados mediante el mecanismo MATER Ref. A. | Invierno 2026 | Energética Argentina S.A. | Instalación de un 2° transformador (T2TPI) de 110 MVA - 132/34,5 kV en ET Tres Picos. | Si | ENRE 0167/2023 | En Proyecto
Nueva ET La Armonía | PE Vientos del Atlántico 102.6 MW 70 MW asignados mediante el mecanismo MATER Ref. A. | Invierno 2027 | AES - Vientos del Atlantico I S.A. | Vinculación con doble terna de 3 km sobre la actual línea 1VG-VIV1 | Si | ENRE 0634/2024 | Por Licitar / Licitada
ET Tres Picos | PE La Energética I Fase IV 49,5 MW, Asignados mediante el mecanismo MATER Ref. A. | Invierno 2027 | Energética Argentina S.A. | Vinculación en barras de 33 kV de la ET Tres Picos. | Si |  | En Proyecto
Nueva ET Napostá Chico | PE Los Alamitos 161 MW, 111 MW asignados mediante el mecanismo MATER Ref. A. | Invierno 2027 | Central Puerto S.A. | Vinculación radial a Bahía Blanca 132 kV con una nueva ET proxima a la ET La Genoveva | Si |  | En Proyecto
ET Todd 33 kV (EDEN) | PS 360 Energy Arrecifes 16.5 MW adjudicados mediante licitación RenMDI. | Verano 2027/2028 | 360 Energy S.A. | - | Si |  | En Proyecto
ET Colon 33 kV | PS 360 Energy Colón 20 MW adjudicados mediante licitación RenMDI. | Verano 2027/2028 | 360 Energy S.A. | - | Si |  | En Proyecto
ET Junín 33 kV | PS Junín II 12 MW adjudicados mediante mecanismos MATER Pleno. | Verano 2027/2028 | Enerland Group S.A. | - | Si |  | En Proyecto
Nueva ET Querandies | PE Olavarría 214,2 MW, 180 MW asignados mediante el mecanismo MATER Pleno y asociado a Res SE 360/23 Anexo 2. | Verano 2027/2028 | Windergy Argentina S.A. | Vinculación radial a Olavarría 132 kV, por medio de una línea de 22,6 km y la construcción de una nueva ET Querandies. La asignación de potencia queda asociada a la repotenciación de los bancos de capacitores en ET Olavarría. | Si |  | En Proyecto
ET Tres Picos Oeste | PE Mataco II 100,5 MW asignados mediante el mecanismo MATER Pleno y asociado a Res SE 360/23 Anexo 2. | Verano 2028/2029 | Luz de Tres Picos S.A. | Vinculación radial a Bahía Blanca 132 kV, por medio de una línea de 33 km y la constriuccion de una nueva ET Tres Picos Sur. La asignación de potencia queda asociada a la repotenciación de los bancos de capacitores en ET Olavarría y la repotenciación de la ET Bahía Blanca 500 kV. | Si |  | En Proyecto
ET Tres Picos Oeste | PE Mataco III 64.5 MW, asignados mediante el mecanismo MATER Pleno y asociado a Res SE 360/23 Anexo 2. | Verano 2028/2029 | Luz de Tres Picos S.A. | Vinculación radial a Bahía Blanca 132 kV, por medio de una línea de 33 km y la constriuccion de una nueva ET Tres Picos Sur. La asignación de potencia queda asociada a la repotenciación de los bancos de capacitores en ET Olavarría y la repotenciación de la ET Bahía Blanca 500 kV. | Si | ENRE 0404/2023 | En Proyecto
Nueva ET La Victoria | PE La Victoria 97,5 MW asignados mediante el mecanismo MATER Pleno y asociado a Res SE 360/23 Anexo 2. | Verano 2028/2029 | Luz de Tres Picos S.A. | Vinculación radial a Bahía Blanca 132 kV, por medio de una línea de 33 km y la constriuccion de una nueva ET La Victoria. La asignación de potencia queda asociada a la repotenciación de los bancos de capacitores en ET Olavarría y la repotenciación de la ET Bahía Blanca 500 kV. | Si |  | En Proyecto